## Slide 1
Chương 2. QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
08 - 2022

## Slide 2
Liệt kê được các công việc trong dự án.
Ước lượng được thời gian thực hiện mỗi công việc.
Biết cách lập lịch biểu và theo dõi thực hiện.
Biết cách quản lý rủi ro
MỤC TIÊU

## Slide 3
Khái niệm về quản lý dự án
Lập kế hoạch dự án
Lập lịch và theo dõi thực hiện
Quản lý rủi ro
NỘI DUNG

## Slide 4
Các vấn đề thường xảy ra với các dự án phần mềm:
  Không hoàn thành đúng hạn
  Chi phí phát triển vượt quá dự toán
  Chất lượng sản phẩm không đảm bảo yêu cầu của khách
 Quản lý dự án nhằm khắc phục những vấn đề trên.
Lý do quản lý dự án

## Slide 5
Nhằm tạo ra sản phẩm bàn giao chất lượng
  Đúng thời hạn
  Không vượt chi phí dự toán
  Phù hợp với yêu cầu của khách hàng
    Có đủ các chức năng được xác định
    Thỏa mãn các yêu cầu khác (sử dụng, tiến trình phát triển,...)
Mục tiêu quản lý dự án

## Slide 6
Thiết lập đề án: viết đề án
Lập kế hoạch và lịch trình
Ước lượng các chi phí
Chọn người, đánh giá và bố trí cán bộ
Theo dõi và kiểm soát tiến trình
Viết báo cáo và trình bày
Các hoạt động quản lý

## Slide 7
Quản lý dự án cần nhiều thời gian, đặc biệt là công tác lập kế hoạch.
Công việc này tiếp tục suốt quá trình từ khi bắt đầu đến lúc bàn giao sản phẩm. Các kế hoạch phải điều chỉnh thường xuyên mỗi khi có thông tin mới.
Nhiều kế hoạch khác cần được lập để trợ giúp kế hoạch chính về lịch trình và ngân sách.
Lập kế hoạch dự án

## Slide 8
Con người
  Là nhân tố quan trọng nhất
  Cần có các thành viên có năng lực, cơ cấu phù hợp
  Mỗi giai đoạn cần số người, năng lực khác nhau
Phần mềm dùng lại được
  Các thành phần đã được đóng gói (dễ dàng dùng lại)
  Các thành phần đã được kiểm nghiệm tốt (dễ dàng sửa chữa để phục vụ cho dự án)
Phần cứng/công cụ phần mềm cần chia sẻ
Xác định nguồn lực

## Slide 9
Các kế hoạch khác của dự án
Tên kế hoạch | Mô tả
Kế hoạch chất lượng | Mô tả thủ tục và các chuẩn chất lượng áp dụng
Kế hoạch thầm định | Mô tả cách thức, nguồn lực và lịch trình thẩm đinh
Kế hoạch quản lý cấu hình | Mô tả thủ tục, cấu trúc quản lý cấu hình
Kế hoạch bảo trì | Chỉ ra yêu cầu, chi phí và nguồn lực cần cho bảo trì
Kế hoạch phát triển đội ngũ | Mô tả kỹ năng và kinh nghiệm của thành viên dự án sẽ cần

## Slide 10
Thiết lập các ràng buộc, hạn chế
Tiến hành đánh giá sơ bộ các tham số dự án
Xác định cột mốc và các xuất phẩm cần có
Tiến trình lập kế hoạch dự án
STT | Hoạt động
1 | Lập lịch trình dự án
2 | Khởi động kế hoạch theo lịch trình
3 | Theo dõi việc thực hiện
4 | Ước lượng các tham số dự án
5 | Cập nhật tiến trình
6 | Thỏa thuận lại về các hạn chế và sản phẩm
7 | Nếu có vấn đề, xem lại kỹ thuật và phiên bản
Các hoạt động lặp lại trong suốt tiến trình

## Slide 11
Tiến trình lập kế hoạch dự án

## Slide 12
Mở đầu
Tổ chức dự án
Phân tích rủi ro
Các yêu cầu về nguồn lực:
  Nhân lực
  Phần cứng, phần mềm
Phân đoạn công việc
Lịch trình dự án
Cơ chế điều hành và báo cáo
Cấu trúc của kế hoạch dự án

## Slide 13
Các hoạt động của dự án cần được tổ chức tạo ra các đầu ra thấy được cho quá trình quản lý
Cột mốc là điểm cuối của một tiến trình hoạt động có sản phẩm và các báo cáo yêu cầu
Sản phẩm (deliverables) là kết quả của dự án gửi tới khách hàng
Tổ chức hoạt động dự án

## Slide 14
Sơ đồ tổ chức hoạt động

## Slide 15
Nội dung công việc
Xác định nhiệm vụ
Xác định ràng buộc nhiệm vụ
Lập lịch – khuyến cáo
Phương pháp đường găng
Biểu đồ lịch trình dự án
Thời gian ước lượng
Nhiệm vụ của người quản lý
Lập lịch dự án

## Slide 16
Nội dung hoạt động lập lịch (scheduling)
  Phân dự án thành các nhiệm vụ và ước lượng thời gian, nguồn lực thực hiện chúng
  Tổ chức thực hiện đồng thời các nhiệm vụ để tối ưu luồng công việc
  Hạn chế sự phụ thuộc giữa các nhiệm vụ để tránh tác động gây chậm trễ lẫn nhau
  Sắp xếp các nhiệm vụ để tận dụng các nguồn lực khác: người, thiết bị,..
Nội dung công việc

## Slide 17
Xác định và bố trí công việc
  Xác định nhiệm vụ
  Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc
  Số người thực hiện
  Ràng buộc (mối liên hệ giữa các nhiệm vụ)
Công việc này phụ thuộc vào trình độ và kinh nghiệm người quản lý và cần có công cụ trợ giúp.
Nội dung công việc

## Slide 18
Yêu cầu nhiệm vụ:
  Là công việc có kết quả bàn giao
  Qui trách nhiệm cho cá nhân
  Có hạn định về thời gian
  Có thể đo được (tiến độ, chất lượng)
Xác định nhiệm vụ

## Slide 19
Các ràng buộc về tài nguyên (người, thiết bị)
Ràng buộc về tiến trình:
  Các nhiệm vụ cần được kết thúc trước?
  Các nhiệm vụ có thể được thực thi kế tiếp?
  Thời gian thực hiện muộn nhất?
Giảm tối đa các nhiệm vụ phụ thuộc
Thực hiện các nhiệm vụ song song khi có thể
Xác định ràng buộc nhiệm vụ

## Slide 20
Giảm tối đa thời gian thừa
Tận dụng tối đa các nguồn lực có thể
Điều phối hợp lý tài nguyên (chỗ thừa/thiếu) khi tính đến các hạn chế:
  Phụ thuộc tiến trình
  Phụ thuộc tài nguyên
Là một qui trình lặp lại:
  Theo dõi thực hiện công việc theo lịch
  Ước lượng, cập nhật lịch biểu
Cần sử dụng các công cụ tự động
Một số khuyến cáo khi lập lịch

## Slide 21
CPM - Critical Path Method.
Phương pháp lập lịch và kiểm soát dùng cho các dự án phức tạp.
Các ký pháp:
Phương pháp đường găng
Công việc (Nhiệm vụ)
Công việc ảo (Thể hiện ràng buộc)
Sự kiện (Bắt đầu/ kết thúc công việc)
Mốc thời gian (Milestone)

## Slide 22
Ví dụ: Bảng công việc được xác định:
Phương pháp đường găng
Công việc | Thời gian | Đi sau công việc | Công việc | Thời gian | Đi sau công việc
a | 1 | - | k | 2 | g, i
b | 7 | - | l | 3 | i
c | 8 | - | m | 6 | i
d | 4 | - | n | 2 | k
e | 4 | a | o | 1 | l, n
f | 3 | b | p | 2 | g, i, h
g | 3 | c | q | 3 | g, i, h
h | 4 | d | r | 2 | o, p
i | 2 | e, f | s | 1 | r, q

## Slide 23
Mạng công việc tương ứng:
Phương pháp đường găng

## Slide 24
Tính toán tham số: ts
Phương pháp đường găng

## Slide 25
Tính toán tham số: tm
Phương pháp đường găng

## Slide 26
Tính toán tham số: tdf
Phương pháp đường găng

## Slide 27
Công việc găng, đường găng:
Phương pháp đường găng

## Slide 28
Biểu đồ lịch trình dự án

## Slide 29
Thời gian ước lượng bằng độ dài đường găng.
Thời gian thực tế thường kéo dài hơn thời gian ước lượng từ 25% đến 40%.
  Một số công việc không ước lượng được.
  Một số công việc phải làm lại.
  Người phát triển tham gia đồng thời nhiều công việc.
Thời gian ước lượng

## Slide 30
Quản lý thời gian
  Lập lịch, điều chỉnh lịch
  Kiểm tra/đối chiếu các tiến trình với lịch biểu  tạo độ mềm dẻo khi lập lịch biểu
Quản lý nguồn lực
  Xác định, bổ sung tài nguyên
  Phân bổ, điều phối tài nguyên
Nhiệm vụ của người quản lý

## Slide 31
Microsoft Project 2003
Team Project
Visio 2000
…
MỘT SỐ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

## Slide 32
Tại sao phải quản lý dự án?
Mục tiêu quản lý dự án là gì?
Nêu các hoạt động lập kế hoạch dự án?
Các nguồn lực của dự án gồm những gì?
Vẽ sơ đồ của tiến trình lập kế hoạch dự án?
Cấu trúc của kế hoạch dự án gồm những phần gì?
Vẽ sơ đồ tổ chức thực hiện dự án & giải thích?
Nội dung hoạt động lập lịch trình dự án?
Thảo luận

## Slide 33
Nhiệm vụ được xác đinh cần có yêu cầu gì?
Nhiệm vụ thường có ràng buộc nào? Nên xác định nó như thế nào là tốt cho quản lý?
Phương pháp nào trợ giúp tốt cho việc lập lịch?
Lập bảng công việc cho một bàI toán? vẽ sơ đồ mạng? tìm các tham số của nó? Xác định công việc găng, đường găng?
Thời gian ước lượng dự án bằng bao nhiêu? sai khác với thực tế như thế nào? vì sao?
Nêu các công việc của người quản lý dự án?
Thảo luận