## Slide 1: CHƯƠNG 1
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TMĐT
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

## Slide 2: MỤC ĐÍCH
Hiểu được nhu cầu ngày càng tăng của nghề QLDA, đặc biệt đối với các dự án CNTT
Các khái niệm cơ bản: Dự án, QLDA
Vòng đời của Dự án
Qui trình Quản lý Dự án (QLDA)
Các lĩnh vực kiến thức trong QLDA

## Slide 3: MỞ ĐẦU
Vài số liệu thống kê về QLDA
  USA chi 2.3 nghìn tỉ USD/1 năm vào các dự án, bằng ¼ GDP quốc gia.
  Thế giới chi gần 10 nghìn tỉ USD
  > 16 triệu người hành nghề QLDA & mức lương > 82,000 USD/ 1 năm
  Nhu cầu tăng cao đối với các DA phát triển và ứng dụng CNTT
    Năm 2001: 500,000
    Năm 2000: 300,000
  Các chuyên gia đang nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý dự án. VD: Tom Peters “Reinventing Work: the Project 50”:
    “To win today you must master the art of the project!”
Notes: - Tốc độ tăng trưởng trung bình toàn ngành từ năm 2002-2007 đạt trên 38%/năm (Đường, 2007),
- Năm 2008 tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 20% (ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu lên ngành phần mềm Việt Nam)
Các công ty nước ngoài đang có xu thế chuyển trung tâm về châu Á để cắt giảm chi phí nhờ nguồn nhân công và các chi phí liên quan rẻ hơn
Chi phí của DNPM Việt Nam có lợi thế rẻ hơn 30% so với các doanh nghiệp phần mềm Trung Quốc.
Theo khảo sát của Hội Tin học TP. HCM tại 30 doanh nghiệp phần mềm hàng đầu của thành phố này, tổng doanh thu của 5 doanh nghiệp hàng đầu là 890 tỷ đồng (trong tổng doanh thu của cả 30 doanh nghiệp là 1.400 tỷ đồng) trong năm 2007.
Chênh lệch (về doanh số) giữa công ty hàng đầu và công ty cuối danh sách lên đến... 958 lần!
Tp.HCM được xem là cái nôi của ngành CNPM tại Việt Nam, có đến 5 khu CNPM và CNTT tập trung trên tổng số 10 khu cả nước, quy mô cả về số lượng DN cũng như doanh số hàng năm luôn chiếm trên 50% so với cả nước (Đường, 2007)

## Slide 4: MỞ ĐẦU
Tại sao các dự án bị thất bại?
  5 nguyên nhân chính:
    Lãnh đạo không lăn tay vào
    Thiếu sự tham gia của những người liên quan
    Yêu cầu chưa làm rõ mà dự án đã bắt đầu
    Mong muốn phi thực tế
    Các đối tác hợp tác không đầy đủ
  Thống kê tại USA:
    40% khách hàng hầu như không biết chính xác họ muốn gì khi tiến hành dự án CNTT (2005).
    Người phát triển phần mềm: thường không nắm được mong muốn của khách hàng nhưng lại có tính sáng tạo cao.
    Không khống chế được thời gian và quy mô dự án  gia tăng chi phí theo cấp số nhân vào giai đoạn cuối.
  Nguyên nhân tại Việt Nam?
Notes: Chưa quan tâm xây dựng một nền hành chính được vận hành theo một “công nghệ hành chính” tiên tiến
Hạ tầng CNTT yếu kém, không đồng bộ, thiếu kết nối mạng hoặc kết nối không thông suốt cũng là một lý do quan trọng hạn chế khả năng triển khai ứng dụng phần mềm và cơ sở dữ liệu. Nhiều nơi chỉ mới coi trọng đầu tư phần cứng, máy chủ, không coi trọng xây dựng kết nối mạng để chia sẻ dữ liệu và thông tin ngay từ ban đầu.
Công nghệ và năng lực của các nhà cung cấp giải pháp CNTT cho chính phủ điện tử tại các đia phương hiện nay khá hạn chế, lại bị giới hạn ở một vài công ty, do đó thiếu vắng sự cạnh tranh lành mạnh, sự minh bạch khi nghiệm thu kết quả, sản phẩm.

## Slide 5: MỞ ĐẦU
Lợi ích của QLDA
  Giúp Nhà QLDA kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người
  Cải thiện quan hệ với khách hàng
  Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí
  Tăng chất lượng, độ tin cậy
  Nâng lợi nhuận, nâng hiệu suất sản xuất
  Phối hợp nội bộ tốt hơn.
  Đạo đức của nhân viên cao hơn

## Slide 6: DỰ ÁN
Dự án là gì?
  Theo PMBOK® Guide 2004 định nghĩa: “Dự án là một nỗ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất”
    Tạm thời: mọi dự án đều có điểm bắt đầu hoặc điểm kết thúc
    Sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất: sự khác biệt so với những sản phẩm, dịch vụ tương tự đã có hoặc kết quả của dự án khác.
    Sự tinh chỉnh từng bước (progressive elaboration): quá trình hoàn thiện dần kết quả qua nhiều bước thực hiện để tạo ra sản phẩm ngày càng phù hợp với yêu cầu tạo ra sản phẩm

## Slide 7: DỰ ÁN
  Dự án là một quá trình gồm các công tác, nhiệm vụ có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách.

## Slide 8: DỰ ÁN
Các thuộc tính của Dự án
  Dự án có mục đích, kết quả rõ ràng
  Chỉ tồn tại trong 1 khoảng thời gian nhất định
  Nguồn lực & ngân sách của dự án được xác định rõ ràng
  Sản phẩm, kết quả của dự án mang tính mới lạ, độc đáo
  Dự án liên quan đến nhiều bên
  Dự án thường mang tính không chắc chắn
  Môi trường QLDA có mối quan hệ phức tạp, năng động

## Slide 9: DỰ ÁN
Làm thế nào để biết một nhiệm vụ thực sự có phải là dự án không?
  Chắc chắn nó không phải là 1 dự án khi có ít nhất 1 trong những yếu tố sau:
    Đó là công việc hàng ngày
    Không xác định thời điểm hoàn thành
    Chi phí rất nhỏ

## Slide 10: DỰ ÁN
  Là một dự án, khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
      Công việc này là duy nhất
      CV này có 1 số khía cạnh mới
      CV này do 1 nhà tài trợ/ chủ đầu tư yêu cầu
      CV này có (hoặc sẽ có) 1 mục tiêu rõ ràng
      CV này có (hoặc sẽ có) 1 thời hạn hoàn thành
      CV này có (hoặc sẽ có) 1 ngân sách nhất định

## Slide 11: DỰ ÁN
  Ví dụ: Việc nào sau đây được xem là dự án?
      a) Phát triển bán hàng ở Châu Á
      b) Trước cuối năm, phải thay thế tất cả các máy in nội địa bằng máy in chất lượng cao
      c) Trong vòng 8 tháng, phải giảm 20% số lượng sản phẩm có lỗi sản xuất trả lại
      d) Đảm bảo có đủ máy in trong phòng
Notes: B,C

## Slide 12: DỰ ÁN
Dự án CNTT
  CNTT = Phần cứng + Phần mềm, sự tích hợp phần cứng, phần mềm & con người
  Dự án CNTT là một dự án được thực hiện trong lĩnh vực CNTT  Dự án CNTT: dự án liên quan đến phần cứng, phần mềm & hệ thống mạng
    Tuân thủ các nguyên tắc của QLDA nói chung
    Tuân thủ các nguyên tắc của CNTT: đi theo qui trình sản xuất chế tạo ra sản phẩm CNTT.

## Slide 13: DỰ ÁN
Các ví dụ Dự án CNTT
  Nhiều công ty nâng cấp phần cứng, phần mềm thông qua các dự án.
  Các công ty phát triển phần mềm hay mở rộng các hệ thống hiện có nhằm thực hiện nhiều chức năng kinh doanh.
  Dự án xây dựng hệ thống tính cước & chăm sóc khách hàng tại các bưu điện Tỉnh/Thành.

## Slide 14: QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản lý dự án là gì?
  Theo PMBOK® Guide 2004 định nghĩa: “Quản lý dự án là ứng dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thoả mãn các yêu cầu của dự án”
  Xét theo khía cạnh khác, quản lý dự án là một quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của dự án nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian, trong phạm vi ngân sách được duyệt và đạt được yêu cầu đã định về kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ bằng các phương pháp và điều kiện tốt nhất cho phép.

## Slide 15: QUẢN LÝ DỰ ÁN
Mục tiêu của QLDA
  Hoàn thành các công việc dự án theo đúng yêu cầu & chất lượng, trong phạm vi ngân sách được duyệt và theo đúng tiến độ thời gian cho phép.
  Ba yếu tố thời gian, nguồn lực (chi phí, nguồn nhân lực …) và chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
  Tầm quan trọng của từng mục tiêu có thể khác nhau giữa các dự án, giữa các thời kỳ đối với từng dự án  để đạt được tốt mục tiêu này phải hi sinh một trong hai mục tiêu kia (trade off)

## Slide 16: QUẢN LÝ DỰ ÁN
Tiêu chuẩn đánh giá QLDA
  Hoàn thành trong thời hạn quy định
  Hoàn thành trong chi phí cho phép
  Đạt được thành quả mong muốn
  Sử dụng nguồn lực được giao một cách:
    Hiệu quả (Effectiveness)
    Hữu hiệu (Efficiency)
Chi phí
Thôøi gian
Thaønh quaû
Ngaân saùch cho pheùp
Thôøi haïn
quy ñònh
Yeâu caàu veà thaønh quaû
Muïc tieâu

## Slide 17: QUẢN LÝ DỰ ÁN
  “ Hầu như không một dự án nào được thực hiện đúng thời hạn, trong giới hạn về ngân sách, hoặc cùng một đội ngũ nhân viên như lúc dự án bắt đầu cả. Dự án của bạn không phải là cái đầu tiên như vậy”
Nguồn: Vieän Quản Lý Dự Án Hoa Kỳ (PMI)

## Slide 18: CÁC BÊN LIÊN QUAN DỰ ÁN (STAKEHOLDERS)
Các bên liên quan là tất cả những ai có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của DA.
Các bên liên quan bao gồm:
  Nhà tài trợ
  Nhà quản lý dự án
  Khách hàng
  Các trưởng nhóm
  Các nhóm triển khai
  Nhà quản lý chức năng
  Nhà cung cấp
  Những người chống lại dự án

## Slide 19: Nhu cầu kỹ năng IT

## Slide 20: Nhu cầu kỹ năng IT

## Slide 21: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
3 câu hỏi chính mà nhà QLDA thường gặp
  Công việc nào cần thực hiện? WHAT
  Khi nào nó cần thực hiện? WHEN
  Các nguồn lực cần thiết để thực hiện ra sao? HOW

## Slide 22: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Vai trò của nhà QLDA
  Nhà QLDA chịu trách nhiệm về QLDA  nhà QLDA phải lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát
  Quản lý mối quan hệ giữa người và người trong các tổ chức DA  Nhà QLDA là điểm tiếp xúc duy nhất bên ngoài DA
  Phải duy trì sự cân bằng giữa các chức năng: QLDA và kỹ thuật của DA
  Đương đầu với rủi ro trong QLDA
  Đảm bảo các điều kiện ràng buộc của DA
  Tích luỹ tài sản tri thức và huấn luyện nhân viên

## Slide 23: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Nhiệm vụ của nhà QLDA
  Xây dựng kế hoạch DA
  Theo dõi và kiểm soát thực hiện DA
  Quản lý thay đổi
  Kết thúc DA
  Đánh giá việc hoàn thiện DA

## Slide 24: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Các kỹ năng của nhà QLDA
Kỹ năng truyền đạt
Kỹ năng kỹ thuật
Kỹ năng lãnh đạo
Kỹ năng quản lý các mối quan hệ & quản lý nguồn lực
Kỹ năng thương lượng
Kỹ năng tiếp thị & ký kết hợp đồng với khách hàng
Kỹ năng lập ngân sách
Kỹ năng QL thời gian & Lập tiến độ

## Slide 25: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Phẩm chất của nhà QLDA
  Thật thà & chính trực (Honesty & Integrity)
  Khả năng ra quyết định (Decision Making Ability)
  Hiểu biết các vấn đề về con người (Understanding of Personal Problem)
  Tính chất linh hoạt, đa năng, nhiều tài (Versability)
  Khả năng giải quyết vấn đề (Problem Solving)

## Slide 26: NHÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT)
Chọn lựa nhà QLDA
  Biết tổng quát nhiều hơn chuyên sâu
  Có đầu óc tổng hợp hơn là đầu óc phân tích
  Là người thúc đẩy công việc hơn là người giám sát công việc
  Tuỳ theo quy mô của DA

## Slide 27: QUI TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
Qui trình là 1 chuỗi các hành động đưa tới kết quả mong muốn.
  Khởi tạo: xác định dự án
  Lập kế hoạch (hoạch định): xác định và làm mịn mục đích, chọn lựa phương án tốt nhất trong qui trình hành động
  Thực hiện (tổ chức): phối hợp con người và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch
  Kiểm soát (điều khiển) = giám sát + so sánh + sửa sai, đảm bảo các hoạt động theo đúng kế hoạch và hướng đến mục tiêu
  Kết thúc: đưa DA tới kết thúc đúng trình tự.

## Slide 28: CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Mức chi phí và yêu cầu nhân lực thường:
  thấp khi mới bắt đầu dự án
  tăng cao hơn vào thời kỳ phát triển
  giảm nhanh khi dự án bước vào giai đoạn kết thúc

## Slide 29: CHU KỲ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN
Các nhóm quy trình có thể xếp chồng lên nhau
Nhóm công việc hoạch định, điều khiển được thực hiện trong suốt chu kỳ hoạt động của dự án
Hoạch định
Thực hiện
Kết thúc
Khởi động
Giám sát, điều khiển

## Slide 30: VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA DỰ ÁN
Vòng đời phát triển (SDLC: Systems Development Life Cycle) của dự án: là khung làm việc dùng để mô tả các giai đoạn trong quá trình phát triển & duy trì hệ thống thông tin.
SDLC cơ bản là nhóm các giai đoạn của DA.
Các giai đoạn của DA thay đổi tùy theo DA, tổ chức hoặc lãnh vực kinh doanh, thường chia là 4 giai đoạn:
  Giai đoạn xây dựng ý tưởng (conception)
  Giai đoạn phát triển (development)
  Giai đoạn thực hiện, cài đặt (implement)
  Giai đoạn kết thúc

## Slide 31: TỔ CHỨC DỰ ÁN IT
Tổ chức (Organisation): Nhóm người sắp xếp theo một trật tự nhất định để có thể phối hợp với nhau nhằm đạt mục tiêu của tổ chức
Cấu trúc Tổ chức (Organisational Structure)
  Kiểu mẫu được xác lập nhằm phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong tổ chức
Có 3 loại cấu trúc tổ chức:
  Cấu trúc tổ chức chức năng
  Cấu trúc tổ chức dự án
  Cấu trúc tổ chức ma trận

## Slide 32: TỔ CHỨC CHỨC NĂNG
Chuû tòch /
Giaùm ñoác
Phoù GÑ
Taøi chính
Phoù GÑ Marketing
Phoù GÑ
Saûn xuaát
Phoù GÑ
Kyõ thuaät
Döï aùn 1
Döï aùn n
Döï aùn 1
Döï aùn n
  Dự án được phân chia theo các chức năng chuyên môn và là 1 bộ phận của phòng ban chức năng
  Dự án sẽ được tổng hợp bởi nhà quản lý chức năng cấp cao

## Slide 33: TỔ CHỨC THEO DỰ ÁN THUẦN TÚY
Chuû tòch /
Giaùm ñoác
Caùc phoøng ban chöùc naêng:
Taøi chính, Marketing, ...
Phoù GÑ Quaûn lyù Döï aùn
GÑ
Döï aùn 1
GÑ
Döï aùn 2
Taøi chính
Kyõ thuaät
Taøi chính
Kyõ thuaät
  Giám đốc dự án nắm dưới quyền các PGĐ phụ trách các dự án, mỗi PGĐ/ Chủ nhiệm dự án có các bộ phận chuyên môn như trong kiểu tổ chức dạng chức năng
  Các nhóm hoạt động như các đơn vị độc lập dưới sự lãnh đạo của 1 nhà quản lý dự án toàn thời gian

## Slide 34: TỔ CHỨC MA TRẬN
Chuû tòch /
Giaùm ñoác
Phoù GÑ Taøi chính
Phoù GÑ Marketing
Phoù GÑ Saûn xuaát
Phoù GÑ Kyõ thuaät
Phoù GÑ QL döï aùn
Döï aùn 1
Döï aùn 2
Döï aùn 3
  Dạng phối hợp: các cột là các chức năng chuyên môn & các hàng là các dự án khác nhau
  Các chuyên gia chức năng làm việc cho 1 hay nhiều DA

## Slide 35: THẢO LUẬN
Ví dụ 1: Tại 1 công ty bảo hiểm, bạn chịu trách nhiệm “đường dây nóng 7/7”. Mục đích của dự án là thiết lập một dịch vụ qua đường dây nóng 24/24 giờ, 7/7 ngày. Theo nghiên cứu sơ bộ của người tiền nhiệm thì cần phải có các thành viên sau đây tham gia vào dự án:
  2 nhân viên phòng tiếp thị
  2 nhân viên phòng kinh doanh
  1 nhân viên phòng phát triển phần mềm
  1 nhân viên phòng nhân sự
  1 nhân viên phòng đào tạo
  Cơ cấu tổ chức mà bạn sẽ chọn trong các trường hợp sau là?
Notes:  Tổ chức ma trận

## Slide 36: THẢO LUẬN
Ví dụ 2: Trong giai đoạn thi công được hầm cao tốc, công việc của bạn là thành lập và quản lý nhóm DA. Những người tham gia vào nhóm DA sẽ làm việc 100% thời gian cho DA, thời gian DA ít nhất 3 năm.
Notes:  Tổ chức theo dạng DA vì với độ dài thời gian dài như vậy, đồng thời các thành viên trong nhóm là những người cấp dươi trực tiếp thực hiện trong suốt DA

## Slide 37: THẢO LUẬN
Trình bày ưu, nhược điểm của các loại cấu trúc tổ chức?

## Slide 38: TỔ CHỨC CHỨC NĂNG
Ưu điểm:
  Sự quen biết trong nhóm: phân chia các chuyên gia thành các nhóm rõ ràng  dễ dàng chia sẽ kinh nghiệm & kiến thức
  Chuyên gia có thể sử dụng cho nhiều dự án khác nhau
  Sự sẳn sàng của cán bộ  ít mâu thuẩn trong sử dụng nguồn lực
  Hiệu quả trong tiến độ
  Quyền hạn rõ ràng
Nhược điểm:
  Khách hàng không là đối tượng quan tâm chính
  Sự cô lập trong dự án
  Không có cá nhân chịu trách nhiệm toàn bộ dự án
  Nhiều thứ bậc trong quản lý giữa dự án & khách hàng
  Sự động viên khuyến khích tham gia dự án không cao  DA không được xem là mối quan tâm chính
  Không giúp nhà quản lý có tầm nhìn bao quát

## Slide 39: TỔ CHỨC DỰ ÁN THUẦN TÚY
Ưu điểm:
  Quyền hạn DA rõ ràng
  Tất cả các thành viên chỉ chịu sự chỉ đạo 1 PM  giao tiếp & RQĐ thuận lợi
  Không phải qua cấp trung gian  giao tiếp với khách hàng thuận lợi hơn
  Nhân sự dự án rõ ràng  kích thích mạnh mẽ đến các thành viên
  Dự án được tập trung và ưu tiên
Nhược điểm:
  Công việc gia tăng gấp bội: khi công ty có nhiều DA khách nhau  công việc, chi phí, giá thành tăng
  Sự cạnh tranh giữa các dự án cũng như giữa các thành viên trong dự án <> mục tiêu chiến lược của công ty
  Động viên và lòng tin không rõ ràng  Cán bộ lo lắng khi kết thúc dự án

## Slide 40: TỔ CHỨC MA TRẬN
Ưu điểm:
  Dự án được nhấn mạnh: duy trì tối đa việc kiểm soát DA về nguồn lực
  Tối ưu hóa sử dụng nguồn lực
  Các chính sách & quy định xây dựng độc lập từng DA, không ngược với công ty
  PM có quyền tham gia vào các nguồn lực của công ty mà không gây mâu thuẩn với các DA khác
  Đáp ứng nhanh các thay đổi
  Động lực & cam kết cải thiện
  Quyền hạn & trách nhiệm được chia sẽ
Nhược điểm:
  Dòng thông tin và dòng công việc đa phương  thời gian phản ứng chậm
  Thứ tự ưu tiên thay đổi liên tục
  Nhân viên mải mê lo các công việc thường ngày, sao lãng việc dự án  Khó điều hành và kiểm tra.
  Xung đột trong việc phân bổ nguồn lực.
  Báo cáo kép, báo cáo liên tục cho nhiều nhà quản lý
  Quản lý chi phí tăng cao do cần nhiều người, đặc biệt là bộ phận quản lý

## Slide 41: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Giúp cho DA có thể tổ chức nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của DA, kiến thức nền trợ giúp QLDA được phân thành 9 lĩnh vực.
Mô tả các năng lực chủ yếu người quản lý dự án cần phát triển

## Slide 42: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
4 lĩnh vực cơ bản:
  QL Phạm vi: Xác định và Quản lý tất cả các công việc được thực hiện trong dự án.
  QL Thời gian: Ước lượng thời gian, lập lịch biểu và theo dõi tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn tất đúng thời hạn.
  QL Chi phí: Đảm bảo hoản tất dự án trong kinh phí cho phép.
  QL Chất lượng: Đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu đặt ra

## Slide 43: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
4 lĩnh vực hỗ trợ là phương tiện để đạt các mục tiêu của dự án:
  QL Nguồn nhân lực
  QL Truyền thông
  QL Rủi ro
  QL Mua sắm trang thiết bị.
1 lĩnh vực tích hợp (project integration management) tác động và bị tác động bởi tất cả các lãnh vực ở trên

## Slide 44: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Mục tiêu của dự án là để tạo ra sản phẩm làm thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với DA  Chất lượng (Quality) là nền tảng cho tất cả các lĩnh vực kiến thức khác
  Chất lượng: sự thỏa mãn (của những người sử dụng sản phẩm) về những gì đã được cam kết (của những người tạo ra sản phẩm)
  Nội dung thực hiện cam kết:
    Kết quả công việc
    Thời hạn
    Chi phí hợp lý

## Slide 45: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chất lượng dựa trên Phạm vi, Thời gian và Chi phí; vì 3 yếu tố này thể hiện kết quả của việc sử dụng nguồn lực.
Khi thực hiện DA, nguồn Nhân lực là nhân tố quan trọng nhất cần phải quản lý, và sự thành công của DA phụ thuộc rất nhiều vào các tác động tích cực của nhiều cá nhân đối với DA  các cam kết phải dựa trên sự đàm phán, thoả thuận hợp lý qua cách quản lý các Hợp đồng mua sắm
Con người giữ vai trò quyết định trong DA  các hoạt động của DA phải được phản ánh đúng và đầy đủ qua các Kênh thông tin liên lạc  sự hợp tác giữa các tác nhân tích cực để giải quyết các bài toán.

## Slide 46: CÁC LĨNH VỰC KIẾN THỨC TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN
Rủi ro là yếu tố luôn luôn có thể xảy ra làm thay đổi các tiến trình đã hoạch định như trễ hạn, sản phẩm không đạt yêu cầu hay vượt chi phí so với dự kiến ban đầu  Quản lý rủi ro trong dự án là rất cần thiết để ngăn ngừa các tác hại do rủi ro gây ra đối với DA.
Quản lý tổng thể cho DA phác thảo bức tranh tổng quát liên kết mục tiêu, yêu cầu, phương pháp thực hiện, tổ chức nguồn lực và các hoạt động xử lý rủi ro cho DA, là những hoạch định và kế hoạch tổng quát để kiểm soát. Các hoạt động quản lý chi tiết của DA đều dựa trên tài liệu quản lý tổng thể này (Baseline Project Plan).

## Slide 47: Q & A

## Slide 48: ÔN TẬP
1. Người liên quan đến hay bị ảnh hưởng bởi các hoạt động dự án _________________.
2. Quản lý bộ ba ràng buộc yêu cầu cân đối trả giá giữa _____________,_________________, và _______________ mục tiêu.
3. Một _____________________ là một cố gắng tạm thời làm để thực hiện được một mục đích duy nhất.
4. Người cho định hướng và ngân sách cho một dự án là ____________.
5. _________________________ là sự ứng dụng tri thức, kỹ năng, công cụ, và kỹ thuật trong các hoạt động của dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án.
Phạm vi (scope)
Thời gian (time)
Chi phí (cost)
Nhà tài trợ dự án (project sponsor)
Các bên tham gia (stackholders)
Dự án (project)
Quản lý Dự án
(project management)
Notes: 1E
2A,B,C
3F
4D
5G

## Slide 49: CÂU HỎI
Trình bày những kỹ năng quan trọng nhất của nhà quản lý dự án CNTT.
Cho biết Vai trò, giá trị đem lại và các mảng công việc chính yếu của Nhà quản lý dự án.