## Slide 1: Chương 2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN & QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
Project Management Process - Project Integration Management
QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT

## Slide 2: Mục tiêu chương 2
Quy trình quản lý dự án:
  Nắm được các quy trình QLDA
  Giải thích được mối quan hệ của các quy trình QLDA với các lĩnh vực kiến thức QLDA.
Quản lý tích hợp dự án:
  Giải thích được quá trình quản lý tích hợp dự án.
  Biết được các phần mềm hỗ trợ quản lý tích hợp.
  Hiểu được các vấn đề liên quan đến quản lý tích hợp dự án HTTT.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 3: Nhắc lại kiến thức
Nguồn: Schwalbe (2019)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 4: 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
Quản trị dự án HTTT
Project Management Process

## Slide 5: 1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
CÁC QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN
1.1
SỰ LIÊN QUAN GIỮA CÁC QUY TRÌNH
1.2
LĨNH VỰC KIẾN THỨC VÀ QUY TRÌNH
1.3
Quản trị dự án HTTT

## Slide 6: Dự án thất bại?
GAO* (2016): chi phí và thời gian có sự sai lệch hơn 68% trong các dự án CNTT/HTTT.
PMI** (2017) 32% dự án gặp thất bại do có quy trình QLDA không tốt.
* GAO - Government Accountability Office ** PMI - Project Management Institute
Quản trị dự án HTTT
Notes: * GAO - Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ ** PMI - Viện Quản lý dự án

## Slide 7: 1.1 Các quy trình quản lý dự án
Quy trình (process): một loạt các hành động hướng tới các kết quả cụ thể.
QLDA là các quy trình có liên quan với nhau.
5 nhóm quy trình QLDA...
  (1) Khởi tạo (initiating)
  (2) Lập kế hoạch (planning)
  (3) Thực thi (executing)
  (4) Điều khiển - kiểm soát (monitoring & controlling)
  (5) Kết thúc (closing).
Quản trị dự án HTTT

## Slide 8
Khởi tạo dự án: định nghĩa và cấp phép cho dự án hoặc giai đoạn.
- Lĩnh vực kiến thức liên quan [2]: tích hợp, và các bên liên quan.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 9
Lập kế hoạch dự án: sàng lọc các mục tiêu và lựa chọn phương án tốt nhất để đạt được các mục tiêu dự án.
- Lĩnh vực kiến thức liên quan [10]: tất cả...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 10
Thực thi dự án: quản lý và phân bổ nguồn lực để thực hiện kế hoạch dự án.
- Lĩnh vực kiến thức liên quan [6]: tích hợp, chất lượng, truyền thông, nguồn nhân lực, mua hàng, và các bên liên quan...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 11
Điều khiển - kiểm soát: theo dõi việc thực thi về tiến độ, rủi ro, các thay đổi... và có những đề xuất điều chỉnh kịp thời.
- Lĩnh vực kiến thức liên quan [9]: trừ nguồn nhân lực
Quản trị dự án HTTT

## Slide 12
Kết thúc dự án: đạt được ký kết hoàn thành và sự chấp nhận chính thức của dự án.
- Lĩnh vực kiến thức liên quan [2]: tích hợp, và mua hàng.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 13: Thời gian trong các quy trình QLDA
Nguồn: Ande Crowe (2006)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 14: Sự tương tác trong dự án
Nguồn: PMBOK (2017)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 15: 1.2 Sự liên quan giữa các quy trình
Quản trị dự án HTTT

## Slide 16: 1.3 Lĩnh vực kiến thức và quy trình

## Slide 17: Dự án thành công?
PMI (2019): thống kê về sự thành công dự án
  90% khi có quy trình QLDA tốt
  35% khi không có quy trình QLDA tốt.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 18: Mô hình thành công của HTTT
Nguồn: DeLone & McLean (2003)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 19: 2. QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
Project Integration Management
Quản trị dự án HTTT

## Slide 20: 2. QUẢN LÝ TÍCH HỢP DỰ ÁN
TỔNG QUAN
2.0
PHÁT TRIỂN ĐIỀU LỆ DỰ ÁN
2.1
PHÁT TRIỂN KẾ HOẠCH DỰ ÁN
2.2
ĐỊNH HƯỚNG & QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC
2.3
THEO DÕI & KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC
2.4
KIỂM SOÁT THAY ĐỔI TÍCH HỢP
2.5
KẾT THÚC DỰ ÁN HOẶC GIAI ĐOẠN
2.6
Quản trị dự án HTTT

## Slide 21: Sự thành công của dự án
Giám đốc dự án (PM) phối hợp tất cả các lĩnh vực kiến thức trong suốt vòng đời của dự án.
Nhiều PM gặp khó khăn khi nhìn vào bức tranh tổng thể, và tập trung vào quá nhiều chi tiết.
Quản lý tích hợp dự án không phải như tích hợp phần mềm hay phần cứng...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 22: Khung quản lý dự án
Nguồn: Schwalbe (2019)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 23: Quản lý tích hợp dự án [6]
Quản trị dự án HTTT

## Slide 24: Quy trình quản lý tích hợp
Phát triển điều lệ (develop project charter): làm việc với các bên liên quan để thông qua các tài liệu chính thức của dự án.
Phát triển kế hoạch (develop project management plan): phối hợp các kế hoạch để tạo các tài liệu chặt chẽ và nhất quán.
Định hướng và quản trị công việc (direct and manage project work): thực hiện kế của dự án.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 25: Quy trình quản lý tích hợp (tt)
Theo dõi và kiểm soát công việc (monitor and control project work): các hoạt động đáp ứng các mục tiêu của dự án.
Kiểm soát thay đổi tích hợp (perform integrated change control): xác định, đánh giá, quản lý các thay đổi trong suốt vòng đời dự án.
Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (close the project or phase): hoàn thiện tất cả các hoạt động chính thức.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 26: Tóm tắt quản lý tích hợp dự án

## Slide 27: Quy trình lập kế hoạch CNTT/HTTT

## Slide 28: Phương pháp chọn dự án
Các dự án được thực hiện với thời gian và nguồn lực khang hiếm.
Phương pháp lựa chọn dự án...
    Tập trung vào nhu cầu tổ chức
    Phân loại dự án HTTT
    Tính NPV/các phân tích tài chính khác
    Sử dụng các mô hình toán (điểm trọng số, bảng điểm cân bằng...).
Quản trị dự án HTTT

## Slide 29: Phân tích tài chính dự án
Cân nhắc về tài chính là yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn các dự án.
Phương pháp xác định giá trị tài chính phổ biến nhất dùng cho QLDA là “giá trị hiện tại ròng” - NPV.
Quản lý dự án HTTT

## Slide 30: NPV
Giá trị hiện tại ròng - NPV (Net Present Value): chiếc khấu tất cả các dòng tiền tương lai ra/vào về thời điểm hiện tại.
NPV dương được xem xét.
NPV cao hơn là tốt...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 31: Ví dụ, tính NPV

## Slide 32: Cách tính NPV
Ước lượng chi phí và lợi ích trong vòng đời của dự án và sản phẩm.
Xác định tỷ suất chiết khấu…
Tính NPV.
Quản trị dự án HTTT
Lưu ý: xem xét năm đầu tư đầu tiên là năm 0 hoặc năm 1, tùy theo tổ chức…

## Slide 33: Quản lý tích hợp dự án [1/6]
Quản lý dự án HTTT

## Slide 34: 2.1 Phát triển điều lệ dự án
Phát triển điều lệ dự án (develop project charter): tài liệu chính thức công nhận sự tồn tại của dự án, và các mục tiêu và quản lý dự án.
Các bên liên quan chính ký điều lệ như một sự thỏa thuận của dự án - điều lệ đã ký là đầu ra quan trọng của quản lý tích hợp.
Quản lý dự án HTTT

## Slide 35: Ví dụ, điều lệ dự án

## Slide 37: Quản lý tích hợp dự án [2/6]
Quản lý dự án HTTT

## Slide 38: 2.2 Phát triển kế hoạch QLDA
Phát triển kế hoạch quản lý dự án (develop project management plan): tài liệu phối hợp với các kế hoạch dự án, và giúp hướng dẫn thực hiện và kiểm soát dự án.
Kế hoạch trong các lĩnh vực kiến thức khác là phần con của các kế hoạch QLDA tổng thể...
Quản lý dự án HTTT

## Slide 39: Các thành phần của kế hoạch
Giới thiệu tổng quan dự án.
Mô tả cách thức tổ chức dự án.
Quy trình kỹ thuật và quản lý sử dụng trong dự án.
Việc cần làm, lịch trình, và thông tin ngân sách...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 40: Ví dụ, kế hoạch QLDA của IEEE
Quản trị dự án HTTT

## Slide 41: Quản lý tích hợp dự án [3/6]
Quản lý dự án HTTT

## Slide 42: 2.3 Định hướng và quản trị công việc
Định hướng và quản trị công việc (direct and manage project work): quản lý và thực hiện công việc trong kế hoạch QLDA.
Phần lớn thời gian và chi phí thường được dùng trong quá trình thực thi.
Lĩnh vực ứng dụng ảnh hưởng đến thực hiện dự án, vì sản phẩm tạo ra trong quá trình thực thi.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 43: Quan hệ giữa kế hoạch và thực thi
Lập kế hoạch và thực thi được đan xen và không thể tách rời nhau.
Nguồn: PMPOK (2017)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 44: Lãnh đạo và văn hóa tổ chức
Giám đốc dự án phải lãnh đạo...
  V.d., thực hiện tốt việc lập kế hoạch và theo dõi dự án.
Văn hóa tổ chức giúp thực thi dự án...
  Cung cấp các hướng dẫn và mẫu biểu
  Theo dõi hiệu quả thực hiện dựa trên kế hoạch.
Giám đốc dự án có thể phá vỡ các quy tắc miễn sao đạt được mục tiêu dự án, và quản lý cấp cao phải ủng hộ những việc này.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 45: Thay đổi văn hóa tổ chức?
PMI (2017): chỉ có 12% các tổ chức được coi là đạt hiệu quả cao. Tỷ lệ mày vẫn không thay đổi nhiều trong vài năm qua.
Các tổ chức cần có thay đổi lớn về văn hóa nhằm cải thiện hiệu quả...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 46: Ứng dụng các lĩnh vực kiến thức
Các giám đốc dự án (PM) HTTT có kinh nghiệm kỹ thuật rất có ích cho tổ chức.
Dự án nhỏ, PM có thể làm công việc như thành viên nhóm cố vấn hoặc nhóm kỹ thuật để hoàn thành dự án.
Dự án lớn, PM phải am hiểu các lĩnh vực ứng dụng và kinh doanh của dự án.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 47: Công cụ và kỹ thuật thực thi dự án
Phán đoán chuyên gia (expert judgment): giúp giám đốc và đội dự án có quyết định trong việc thực thi.
Các cuộc họp (meetings): phát triển mối quan hệ, ngôn ngữ cơ thể, đối thoại... để giải quyết vấn đề.
HTTT quản lý dự án (PMIS): hệ thống QLDA doanh nghiệp toàn diện, có thể truy cập qua Internet.
Quản trị dự án HTTT
Notes: See the What Went Right? Example of Kuala Lumpur’s Integrated Transport Information System on p. 169

## Slide 48: Quản lý tích hợp dự án [4/6]
Quản trị dự án HTTT

## Slide 49: 2.4 Theo dõi và kiểm soát công việc
Theo dõi và kiểm soát công việc (monitor and control project work) được thực hiện theo quy trình để kiểm soát các thay đổi.
Theo dõi công việc dự án: thu thập, đo lường, và phổ biến các thông tin.
Đường cơ sở (baseline): kế hoạch QLDA và những thay đổi đã được duyệt.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 50: Quản lý tích hợp dự án [5/6]
Quản trị dự án HTTT

## Slide 51: 2.5 Kiểm soát thay đổi tích hợp
Kiểm soát thay đổi tích hợp (perform integrated change control) có 3 mục tiêu chính...
    Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi có lợi
    Xác định sự thay đổi
    Quản lý thay đổi theo thực tế.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 52: Kiểm soát thay đổi dự án HTTT
Quan điểm củ: đội/nhóm dự án thực hiện theo kế hoạch - đúng thời gian và trong ngân sách.
Vấn đề: các bên liên quan ít khi đồng ý là phạm vi - thời gian - chi phí ước lượng không chính xác.
Quan điểm mới: QLDA là một quá trình truyền thông và đàm phán thường xuyên.
Giải pháp: thay đổi thường là có lợi, và đội/nhóm dự án nên có kế hoạch thực hiện...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 53: Hệ thống kiểm soát thay đổi
Hệ thống kiểm soát thay đổi (change control system): quá trình mô tả các tài liệu và công việc chính thức được thay đổi khi nào và như thế nào.
Mô tả người có thẩm quyền thực hiện thay đổi và làm thế nào để thực hiện...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 54: Ban kiểm soát thay đổi
Ban kiểm soát thay đổi - CCB (Change Control Board): nhóm người có trách nhiệm duyệt/từ chối các thay đổi của dự án [48]...
CCB cung cấp hướng dẫn yêu cầu thay đổi, đánh giá các yêu cầu, và quản lý thay đổi được duyệt.
CCB gồm các bên liên quan trong tổ chức.
Quản trị dự án HTTT
Notes:   “48-hour policy” allows project team members to make decisions, then they have 48 hours to reverse the decision pending senior management approval…

## Slide 55
Công nghệ thế giới thay đổi liên tục... Ví dụ, cần tăng cường chuyển vùng di động quốc tế.
Hệ thống không tương thích, nhà mạng khó khăn ở một số vùng phủ sóng, tính độc quyền khiến giá tăng cao...
2012: OECD* kêu gọi chính phủ các thành viên thúc đẩy cạnh tranh trong chuyển vùng quốc tế.
2013: mạng không dây băng rộng đã thâm nhập lên đến 72,4% các nước thuộc OECD...
*OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
Quản trị dự án HTTT
Notes: On 14 December 1960, 20 countries originally signed the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development. Since then, 14 countries have become members of the Organisation...

## Slide 56: Các gợi ý để kiểm soát thay đổi
Quản trị dự án HTTT

## Slide 57: Quản lý tích hợp dự án [6/6]
Quản trị dự án HTTT

## Slide 58: 2.6 Kết thúc dự án hoặc giai đoạn
Kết thúc dự án hoặc giai đoạn (close project or phase): phải hoàn thành các hoạt động và chuyển giao công việc hoặc huỷ bỏ.
Kết quả đầu ra chính...
  Sản phẩm/dịch vụ cuối cùng, hoặc kết quả chuyển đổi
  Cập nhật tài sản quy trình tổ chức.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 59: Phần mềm hỗ trợ quản lý tích hợp
Có nhiều phần mềm hỗ trợ quản lý tích hợp dự án…
  Phần mềm xử lý văn bản (v.d., MS Word)
  Bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu (v.d., MS Excel, Access)
  Phần mềm thuyết trình (v.d., MS Power Point)
  Phần mềm truyền thông (v.d., Email, Chat)
  Phần mềm quản lý dự án tổng thể (v.d., PMIS)...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 60: 3. TÓM TẮT & TỪ KHÓA
Quản trị dự án HTTT

## Slide 61: Tóm tắt [1]
5 bước trong quy trình QLDA: khởi tạo, lập kế hoặch, thực thi, điều khiển - kiểm soát, và kết thúc.
10 lĩnh vực kiến thức được gán cho cho từng hoạt động chính của mỗi bước trong quy trình.
Quản trị dự án HTTT

## Slide 62: Tóm tắt [2]
Quản lý tích hợp dự án là việc phối hợp các lĩnh vực kiến thức khác nhau trong suốt vòng đời dự án.
Quy trình chính của quản lý tích hợp dự án...
Quản trị dự án HTTT

## Slide 63: Từ khóa
Từ khóa chính:
  Process
  Initiating, Planning, Executing, Monitoring & controlling, Closing
  Develop project charter
            Develop project management plan
  Direct and manage project execution
  Monitor and control project work
  Perform integrated change control
  Close project or phase
Từ khóa liên quan:
  NPV (Net Present Value)
  PMIS (Project Management Information System)…
Quản trị dự án HTTT

## Slide 64
Bài đọc thêm…
Tìm hiểu phần mềm quản lý dự án trên trang: www.projectmanager.com
Quản trị dự án HTTT
Building the best project management software in the world

## Slide 65: Q&A
Quản trị dự án HTTT

## Slide 66: Chương kế tiếp... QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN