## Slide 1: Chương 7 QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN
Project Human Resource Management
QUẢN TRỊ DỰ ÁN HTTT

## Slide 2: Mục tiêu chương 7
Hiểu được tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực.
Biết được các khái niệm về quản lý con người.
Giải thích được quy trình quản lý nguồn nhân lực dự án.
Biết được các phần mềm hỗ trợ quản lý nguồn nhân lực.
Hiểu được các vấn đề liên quan đến quản lý nguồn nhân lực dự án HTTT.

## Slide 3: Nhắc lại kiến thức
Quản trị dự án HTTT

## Slide 4: Khung quản lý dự án
Nguồn: Schwalbe (2019)
Quản trị dự án HTTT

## Slide 5: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN
Quản trị dự án HTTT
Project Human Resource Management

## Slide 6: QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC DỰ ÁN
TỔNG QUAN
0
KẾ HOẠCH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC
1
THIẾT LẬP ĐỘI DỰ ÁN
2
PHÁT TRIỂN ĐỘI DỰ ÁN
3
QUẢN LÝ ĐỘI DỰ ÁN
4
Quản trị dự án HTTT

## Slide 7: Tầm quan trọng của nguồn nhân lực
Con người là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp...
Con người quyết định sự thành công/thất bại của tổ chức và dự án…

## Slide 8: Nguồn lực trong thành quả dự án
Nguồn: Cao & Swierczek (2010)
Ổn định bên ngoài
Năng lực giám đốc dự án
Năng lực đội dự án
Hỗ trợ của tổ chức
Thành quả dự án

## Slide 9: Lực lượng lao động CNTT/HTTT
Kỹ sư CNTT giỏi luôn được chào đón trên toàn thế giới.
QLDA HTTT đứng thứ 2 trong những các kỹ năng (Computerworld, 2017).
2017: 4.6 tỷ thuê bao Internet, 3,3 tỷ thuê bao di động.
Đến 2021 VN có khoảng 1 triệu nhân lực CNTT, ngành CNTT tăng trưởng 30% (Cao Hào Thi & ctg., 2011).

## Slide 10: Vấn đề nguồn nhân lực CNTT/HTTT
Có khoảng cách giữa các kỹ năng nhà tuyển dụng mong muốn và nguồn nhân lực CNTT (CompTIA, 2016).
68% công ty HTTT tìm kiếm nhân viên mới rất khó khăn.
58% doanh nghiệp quan tâm đến chất lượng và số lượng các tài năng HTTT sẵn có.
Đối phó với vấn đề thiếu nhân viên là làm thêm giờ...

## Slide 11: Tương tác trong dự án [nguồn nhân lực]
Nguồn: PMI (2017)

## Slide 12: Quản lý nguồn nhân lực dự án [4]

## Slide 13: Quy trình quản lý nguồn lực
Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (plan human resource management): xác định và lập hồ sơ về vai trò, trách nhiệm, và các mối quan hệ.
Thiết lập đội dự án (acquire project team): chỉ định nhân sự cần thiết làm việc trong dự án.
Phát triển đội dự án (develop project team): xây dựng các kỹ năng cho cá nhân và đội/nhóm.
Quản lý đội dự án (manage project team): theo dõi hiệu suất, phản hồi thông tin, giải quyết vấn đề…
Notes: Making the most effective use of the people involved with a project

## Slide 14: Tóm tắt quản lý nguồn nhân lực

## Slide 15: Chìa khóa quản lý con người
Các nhà tâm lý và các học giả có rất nhiều nghiên cứu về quản lý con người.
Liên quan đến QLDA…
  Lý thuyết động lực
  Quyền lực và ảnh hưởng
  Nâng cao hiệu quả
  Trí tuệ cảm xúc
  Khả năng lãnh đạo.

## Slide 16: Động lực nội tại và ngoại sinh
Động lực nội tại (intrinsic motivation): khiến con người tham gia để thỏa mãn niềm vui.
Động lực ngoại sinh (extrinsic motivation): khiến con người phải làm cái gì đó để được khen thưởng hay tránh hình phạt.
Ví dụ, một số sinh viên thích học do đam mê, số khác vì phần thưởng hay sợ bị phạt…

## Slide 17: Tháp nhu cầu - Maslow
Maslow phát triển hệ thống nhu cầu (hierarchy of needs) thể hiện hành vi con người được dẫn dắt hay thúc đẩy bởi chuỗi các nhu cầu…
“Con người sở hữu nhiều phẩm chất độc đáo khiến họ có thể lựa chọn độc lập, cho phép kiểm soát được số phận của mình” (Maslow, 1943)

## Slide 18: Tháp nhu cầu - Maslow

## Slide 19: Thuyết động lực - Herzberg
Herzberg đề xuất thuyết động lực (motivational and hygiene factors) cho công việc.
Hay thuyết 2 nhân tố:
  Nhân tố động lực: đem lại sự hài lòng trong công việc…
  Nhân tố duy trì: không hài lòng nếu không được đáp ứng…

## Slide 21: Thuyết nhu cầu thúc đẩy - McClelland
Thành tựu (nAch): thích dự án mang tính thử thách với mục tiêu thành tựu và nhận nhiều phản hồi.
Hòa hợp (nAff): nhu cầu hòa thuận cao, muốn các mối quan hệ hài hòa và được chấp nhận.
Quyền lực (nPow): ham quyền lực hoặc chuộng quyền lực cá nhân hay quyền lực thể chế…

## Slide 22: Lý thuyết X và Y - McGregor
Thuyết X: nhân viên không thích công việc và làm một cách miễn cưỡng…
Thuyết Y: nhân viên xem công việc là niềm vui, tận hưởng sự hài lòng, nhu cầu thể hiện bản thân…

## Slide 23: X Y
Z?

## Slide 25: Quyền lực và ảnh hưởng
Quyền lực (power) là khả năng tiềm ẩn có ảnh hưởng (influence) đến hành vi của người khác, nếu không họ không làm.
Các loại quyền lực:
  Khen thưởng
  Ép buộc
  Hợp pháp
  Tham chiếu
  Chuyên gia

## Slide 26: Nâng cao hiệu quả
Giám đốc dự án áp dụng 7 thói quen* để nâng cao hiệu quả dự án:
  Năng động
  Bắt đầu và kết thúc theo tư duy
  Ưu tiên việc quan trọng nhất
  Tư duy cùng thắng (win - win)
  Hiểu người trước để được hiểu mình
  Tính hiệp trợ
  Rèn giũa bản thân.
* Stephen Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, 1989

## Slide 27: Lắng nghe và thấu hiểu
Luôn luôn lắng nghe – luôn luôn thấu hiểu…
Kỹ sư CNTT/HTTT cần phải lắng nghe để cải thiện các mối quan hệ với người sử dụng và các bên liên quan.

## Slide 28: Trí tuệ cảm xúc
Trí tuệ cảm xúc - EI (Emotional Intelligence)*: sự hiểu biết và điều khiển cảm xúc cá nhân, và hiểu cảm xúc người khác để cải thiện hiệu quả…
71% nhà tuyển dụng đánh giá cao EI hơn IQ…
* Howard Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983

## Slide 29: Tam giác tài năng PMI
Tam giác tài năng cho giám đốc dự án (PMI, 2015):
  Quản lý dự án công nghệ
  Quản lý chiến lược và kinh doanh
  Khả năng lãnh đạo.

## Slide 30: Khả năng lãnh đạo
Không có cách tốt nhất để trở thành lãnh đạo.
Lãnh đạo giỏi là người có thể thay đổi phong cách tùy theo hoàn cảnh.
6 phong cách lãnh đạo*:
  Hướng mục tiêu
  Huấn luyện
  Kết nối
  Dân chủ
  Chọn người
  Chỉ huy.
* Daniel Goleman, Emotional Intelligence and Primal Leadership, 1990.

## Slide 32: Quản lý nguồn nhân lực dự án [1/4]

## Slide 33: 1. Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực
Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực (plan human resource management): xác định và lập hồ sơ vai trò dự án, trách nhiệm, và báo cáo các mối quan hệ.
Kế hoạch quản lý nguồn nhân lực bao gồm:
  Sơ đồ tổ chức dự án
  Ma trận phân công trách nhiệm
  Kế hoạch quản lý nhân viên
  Nhật đồ nguồn lực.

## Slide 34: Ví dụ, sơ đồ tổ chức dự án HTTT

## Slide 35: Xác định và phân bổ công việc

## Slide 36: Ma trận phân công trách nhiệm
Ma trận phân công trách nhiệm - RAM (Responsibility Assignment Matrix): ma trận gán các hoạt động như trong WBS cho người có trách nhiệm thực hiện công việc như trong OBS*.
RAM được tạo theo nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu chuyên biệt của dự án.
* OBS: Organizational Breakdown Structure

## Slide 37: Ví dụ, RAM của dự án SMART D01

## Slide 38: Ví dụ, RACI của dự án SMART D01
Responsibility - Trách nhiệm
Accountability - Trách nhiệm chính
Consultation - Tư vấn
Informed - Thông báo
 Có nhiều R, nhưng chỉ có 1 A.

## Slide 39: Kế hoạch quản lý nhân viên
Kế hoạch quản lý nhân viên (staffing management plan): thời điểm và cách thức nhân viên được thêm vào hoặc loại ra khỏi đội dự án.
Nhật đồ nguồn lực (resource histogram): dạng cột thể hiện số lượng nguồn nhân lực được phân phối theo thời gian.

## Slide 40: Ví dụ, nhật đồ nguồn lực

## Slide 41: Quản lý nguồn nhân lực dự án [2/4]

## Slide 43: 2. Thiết lập đội dự án
Thiết lập đội dự án (acquire project team): chỉ định những người phù hợp làm việc trong dự án vào thời điểm thích hợp.
  Việc tuyển chọn do giám đốc dự án thực hiện.
Thu hút nhân lực có trình độ vào đội dự án là rất quan trọng…

## Slide 44: Phân bổ nhân viên dự án
Kế hoạch về nhân viên, tuyển dụng tốt là rất quan trọng, cũng như việc ưu đãi và giữ chân nhân viên.
Các tổ chức nên có chính sách hợp lý trong tuyển dụng, và ưu đãi để thuê và giữ chân nhân tài CNTT/HTTT…
Notes:   Mỗi nhân viên sẽ được công ty trả 1 USD cho mỗi giờ họ giúp nhân viên mới làm việc.
  Một số tổ chức ưu đãi cho nhân viên được làm việc tại nhà.

## Slide 45
2013…
  Yahoo (Mayer) ban hành một ghi nhớ không cho phép nhân viên làm việc tại nhà...
  Diebold (Mattes) tuyển những người muốn làm việc tại nhà, thu hút người giỏi từ Yahoo và các công ty khác…

## Slide 46: Tải trọng nguồn lực
Tải trọng nguồn lực (resource loading): số lượng nguồn lực con người và lịch biểu cụ thể.
Giúp xây dựng thỏa thuận chung về nhu cầu dự án, dựa trên nguồn lực tổ chức và lịch biểu cá nhân.
Quá tải (overallocation): nhiều nguồn lực hơn số khả dụng được phân bổ để thực hiện công việc trong thời gian quy định.

## Slide 47: Ví dụ, sơ đồ quá tải công việc của Vy

## Slide 48: Cân bằng nhân lực
Cân bằng nhân lực (resource leveling): công cụ giải quyết xung đột nguồn lực bằng cách trì hoãn các tác vụ.
Cân bằng nguồn lực tạo ra sự phân phối đồng đều nguồn lực và giảm quá tải.

## Slide 49: Ví dụ, cân bằng nhân lực

## Slide 50: Lợi ích của cân bằng nhân lực
Nhân lực được sử dụng trên cơ sở liên tục hơn, cần ít sự quản lý hơn.
Áp dụng được chính sách kiểm kê “just-in-time” với nhà thầu phụ hay các nguồn lực đắt giá khác.
Ít sự cố hơn cho nhân sự dự án và phòng kế toán.
Cải thiện tinh thần…

## Slide 51: Quản lý nguồn nhân lực dự án [3/4]

## Slide 52: 3. Phát triển đội dự án
Phát triển đội dự án (develop project team): giúp mọi người cùng làm việc hiệu quả hơn, để nâng cao hiệu suất dự án.
Đội dự án hoàn tất thành công hầu hết các công việc của dự án.

## Slide 53: Mô hình phát triển đội - Tuckman
Hình thành (forming)
Sóng gió (storming)
Ổn định (norming)
Thực hiện (performing)
Thay đổi (adjourning).

## Slide 54: Đào tạo
Đào tạo giúp con người hiểu được bản thân, hiểu người khác, và làm việc nhóm tốt hơn.
Hoạt động xây dựng đội/nhóm:
  Thử thách sinh lý
  Công cụ biểu thị sở thích tâm lý.

## Slide 55: MBTI
  Hướng ngoại - Hướng nội (E - I)
  Cảm giác - Trực giác (S - N)
  Lý trí - Tình cảm (T - F)
  Nguyên tắc - Linh hoạt (J - P)
Briggs Myers
Notes: Myers-Briggs Type Indicator

## Slide 56: Tính cách cá nhân theo MBTI
Notes: ISTJ - Người trách nhiệm
ISFJ – Người nuôi dưỡng
ISFP - Người nghệ sĩ
ISTP - Thợ lành nghề
INFJ - Người che chở
INFP - Người lý tưởng hóa
INTJ - Người có trí tuệ bậc thầy
INTP - Nhà tư duy
ENFJ - Người cho đi
ENFP - Người truyền cảm hứng
ENTJ - Nhà điều hành
ENTP - Người có tầm nhìn
ESFJ - Người quan tâm
ESFP - Người trình diễn
ESTJ - Người giám sát
ESTP - Người sáng lập

## Slide 58: DISC
  Dominance (ưu thế)
  Influence (ảnh hưởng)
  Steadiness (kiên định)
  Compliance (tuân thủ).

## Slide 59: Các phong cách xã hội
  Điều khiển
  Thể hiện
  Phân tích
  Dễ chịu.
Notes: Dựa trên sự quyết đoán và cách đáp ứng…

## Slide 60: Tâm lý hình học
Source: Susan E. Dellinger (1989)

## Slide 61: Khen thưởng và sự công nhận
Hệ thống khen thưởng và sự công nhận nhóm sẽ thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
Khen thưởng nhóm để đạt được mục tiêu cụ thể.
Cố vấn và hỗ trợ từng người trong đội/nhóm để đạt mục tiêu dự án và phát triển nguồn nhân lực.

## Slide 62: Quản lý nguồn nhân lực dự án [4/4]

## Slide 63: 4. Quản lý đội dự án
Quản lý đội dự án (manage project team): đội dự án được dẫn dắt bởi giám đốc dự án, để thực hiện các hoạt động dự án.
Giám đốc dự án phải quyết định…
  Các yêu cầu thay đổi cho dự án
  Các giải pháp điều chỉnh/phòng ngừa
  Cập nhật kế hoạch quản lý dự án…

## Slide 64: Công cụ quản lý đội dự án
Quan sát và thảo luận
Thẩm định hiệu quả
Kỹ năng cá nhân
Quản lý xung đột.

## Slide 65: Các mô hình xử lý xung đột
Đối đầu (confrontation): mâu thuẫn - giải quyết vấn đề.
Xoa dịu (smoothing): giảm khác biệt - tăng tương đồng.
Ép buộc (forcing): tiếp cận thắng/bại.
Rút lui (withdrawal): hủy bỏ khi không có sự đồng tình.
Thỏa hiệp (compromise): tiếp cận cho/nhận.
Cộng tác (collaborating): thống nhất quan điểm và nhận thức khác nhau để đồng thuận và cam kết…

## Slide 66: Các mô hình quản lý xung đột (tt)

## Slide 67: Xung đột có tốt không?
Xung đột luôn đem lại...
  Các ý tưởng mới
  Các thay thế tốt hơn
  Động lực tích cực
  Tăng tính cộng tác…
Tư duy nhóm (groupthink): phù hợp với các giá trị và chuẩn đạo đức của đội/nhóm, phát triển tốt nếu không có xung đột.

## Slide 68: 5 rối loạn trong đội
    Thiếu tin tưởng
    E ngại xung đột
    Thiếu ràng buộc
    Tránh trách nhiệm
    Không chú ý kết quả.
*Lencioni, Patrick, “Overcoming the Five Dysfunctions of a Team,” (2005)

## Slide 70: Các thế hệ…
?

## Slide 71: Phần mềm hỗ trợ…
Các phần mềm hỗ trợ trong việc cung cấp RAM, nhật đồ nguồn lực...
Phần mềm QLDA liên quan quản lý nguồn nhân lực:
  Xác định tình trạng thiếu nguồn nhân lực…
  Phân bổ nguồn lực
  Cân bằng nguồn lực.

## Slide 72: TÓM TẮT & TỪ KHÓA
Quản trị dự án HTTT

## Slide 73: Tóm tắt chương 7
Quản lý nguồn nhân lực dự án gồm các quy trình cần thiết để sử dụng hiệu quả nhất của những người liên quan trong dự án.
Quy trình chính của quản lý nguồn nhân lực...

## Slide 74: Từ khóa
  Từ khóa chính:
    Plan HR management
    Acquire project team
    Develop project team
    Manage project team.
  Từ khóa liên quan:
    Motivation theory
    Leadership
    Conflict
    RAM (Responsibility Assignment Matrix)
    MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator)…

## Slide 75
Bài đọc thêm về nhà
Kiểm tra tính cách cá nhân theo MBTI trên trang:
http://www.tracnghiemmbti.com
Quản trị dự án HTTT

## Slide 76: Q&A

## Slide 77: Chương kế tiếp... QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG DỰ ÁN