## Slide 1: CHƯƠNG 3
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
QUẢN LÝ THỜI GIAN (PROJECT TIME MANAGEMENT)

## Slide 2: MỤC ĐÍCH
Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian dự án
Hiểu được các qui trình quản lý thời gian.
Hiểu được các Phương pháp dùng để quản lý thời gian:
  CPM (Critical Path Method),
  PERT (Program Evaluation and Review Technique).

## Slide 3: GIỚI THIỆU CHUNG
Tầm quan trọng của việc QL thời gian
  Kết thúc dự án đúng hạn là một trong những thách thức lớn nhất
  Thời gian có độ linh hoạt bé nhất; nó trôi qua bất kể điều gì xảy ra
  Các vấn đề lịch biểu là lý do chính dẫn đến xung đột trong dự án, đặc biệt là trong nửa sau của dự án

## Slide 4: GIỚI THIỆU CHUNG
Khái niệm QL thời gian
  QL thời gian nhằm bảo đảm cho dự án tạo ra kết quả chuyển giao đúng thời hạn
  Thời hạn đặt ra cho DA là để DA có các chuyển giao cần thiết tại một thời điểm đã xác định
  Các yếu tố phụ thuộc:
    Những công việc nào cần thiết phải thực hiện.
    Khối lượng công việc mà mỗi tiến trình phải hoàn thành với một nguồn lực cụ thể được cấp phát cho tiến trình đó.
      Thời gian thực hiện 1 công việc phụ thuộc vào:
        Tính chất công việc (khối lượng, độ phức tạp)
        Tính chất của nguồn lực cấp phát cho công việc (có năng lực cao hay thấp đối với công việc)

## Slide 5: GIỚI THIỆU CHUNG
Khái niệm QL thời gian
    Các tiến trình liên kết với nhau như thế nào để tạo ra kết quả chuyển giao nhanh nhất, vì chúng bị phụ thuộc nhau:
      Tác động lên cùng một đối tượng, và
      Sử dụng chung nguồn lực.
    Khả năng sử dụng được tối đa nguồn lực (con người, phương pháp, công cụ) sẵn có của dự án cho các công việc phải làm của dự án

## Slide 6: GIỚI THIỆU CHUNG
Các qui trình QL thời gian dự án
  Quản lý thời gian dự án gồm những qui trình bảo đảm hoàn tất dự án đúng hạn
  Những qui trình này gồm:
    Xác định các hoạt động
    Sắp thứ tự các hoạt động
    Ước tính nguồn lực cho từng hoạt động
    Ước lượng thời gian cho mỗi hoạt động
    Phát triển lịch biểu
    Điều khiển lịch biểu

## Slide 7: XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG
Lịch biểu dự án bắt nguồn từ tài liệu khởi động dự án
  Bản tuyên bố dự án có chứa ngày bắt đầu và kết thúc, cùng với thông tin về ngân sách
  Tuyên bố phạm vi và WBS giúp xác định cần phải làm những gì
Xác định hoạt động đòi hỏi phát triển WBS chi tiết hơn cùng với những lời giải thích để hiểu được.

## Slide 8: XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG
Inputs
  Phạm vi, mục tiêu, yêu cầu, môi trường (chính sách, thủ tục, các điều kiện ràng buộc).
Outputs
  Danh sách các công việc cần phải làm: định danh, mô tả phạm vi công việc, phụ thuộc, nguồn lực cần thiết.
  Danh sách các mốc đánh giá (milestone list).

## Slide 9: SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG
Xem xét các hoạt động và xác định quan hệ phụ thuộc
  Phụ thuộc bắt buộc (Mandatory Dependencies): phụ thuộc bắt buộc phát sinh từ bản chất tự nhiên của công việc.
    Ví dụ: cần phải phân tích để hiểu bài toán trước khi thiết kế giải pháp cho bài toán
  Phụ thuộc chọn lựa (Discretionary Dependencies): sự phụ thuộc của một công việc vào kết quả hoặc cách thực hiện của công việc trước đó (ở tình huống cụ thể).

## Slide 10: SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG
  Phụ thuộc bên ngoài (External Dependencies): là sự phụ thuộc của công việc vào các công việc nằm ngoài dự án (non-project activities).
    Ví dụ: chuyển giao phần mềm cho khách hàng phụ thuộc vào công tác chuẩn bị máy tính và nơi làm việc của tổ chức đó.
Dùng Phương pháp CPM (Critical Path Method) để xác định các quan hệ phụ thuộc

## Slide 11: SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG
Inputs
  Danh sách các công việc, và các mốc đánh giá.
  Thời gian thực hiện từng công việc.
  Phạm vi dự án và các yêu cầu, ràng buộc.
Outputs
  Lược đồ công việc của dự án (Project Schedule Network Diagrams).
  Ví dụ: PERT-AON/AOA

## Slide 12: SẮP THỨ TỰ CÁC HOẠT ĐỘNG – Ví dụ

## Slide 13: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Dựa trên năng lực trung bình của nhóm dự án, phương pháp thực hiện, công cụ trợ giúp và môi trường.
Inputs
  Yêu cầu (phạm vi) công việc.
  Nguồn lực cho công việc. Gồm cấu trúc (loại) nguồn lực, mức độ của từng loại, thời điểm và thời gian sử dụng được, cường độ thực hiện,…
  Các rủi ro dự kiến và các giả định, ràng buộc.
  Ước tính chi phí của dự án.
Outputs
  Thời gian để thực hiện công việc. Ước tính trung bình (và chênh lệch) dựa trên nguồn lực hiện có.

## Slide 14: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
  Tùy theo hướng tiếp cận sẽ có các ứơc lượng khác nhau.
    CPM: thời gian mỗi công việc là thời gian xác định, cho phép thực hiện được công việc đó.
    PERT: tính thời gian mong muốn (kỳ vọng) của thời gian thuận lợi (lạc quan), thời gian không thuận lợi (bi quan) và thời gian trung bình thực hiện được công việc đó.
  Lập bảng phân tích CPM (PERT) và xác định đường tới hạn (biểu diễn bằng sơ đồ GANTT) và xác định thời gian hoàn thành cả dự án.

## Slide 15: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Các kỹ thuật ước lượng thời gian:
  Uớc lượng phi khoa học
  Uớc lượng PERT
  Phương pháp đường tới hạn (CPM)

## Slide 16: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
  Ước lượng phi khoa học
    Dựa trên kinh nghiệm chủ quan, cảm tính
    Nhanh và dễ dàng
    Kết quả thiếu tin cậy
     Chỉ nên dùng trong các trường hợp
      Đội ngũ chuyên môn rất có kinh nghiệm, có kỹ năng cao, đội hình cố định
      Dự án đã qui định, bắt buộc phải thực hiện

## Slide 17: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Ước lượng PERT: thích hợp đối với các DA
  Đòi hỏi tính sáng tạo
  Coi trọng chất lượng kết quả công việc hơn là thời gian hoàn thành dự án
  Cần làm 3 ước lượng thời gian cho mỗi công việc

## Slide 18: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
  Ước lượng theo PERT:
    Ước lượng khả dĩ nhất (ML - Most Likely): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện bình thường hay hợp lý
    Ước lượng lạc quan nhất (MO - Most Optimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc trong điều kiện “tốt nhất” hay “lý tưởng” (không có trở ngại)
    Ước lượng bi quan nhất (MP – Most Pessimistic): Thời gian cần để hoàn thành công việc một cách tồi nhất (đầy trở ngại)

## Slide 19: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Phương pháp đường tới hạn (CPM)
  CPM là 1 kỹ thuật mạng dùng 1 ước tính thời gian chính xác (không giống với PERT dùng đến 3 ước tính) để tính toán thời lượng, thời gian dự trữ công việc hay thời gian trì hoãn và đường tới hạn. Phương pháp này có 4 đặc điểm:
    Tất cả các gói công việc phải được đặt trong sơ đồ mạng
    Các gói công việc trên sơ đồ mạng phải được sắp xếp tuần tự sao cho thể hiện được tất cả các phụ thuộc và đường đi đến kết thúc

## Slide 20: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Phương pháp đường tới hạn (CPM)
    CPM mang tính tiền định ở chỗ nó chỉ dùng 1 ước tính thời gian chính xác chứ không dùng 3 ước tính để tính toán thời lượng, và do đó khả năng theo dõi phần trăm hoàn thành với 1 mức độ chính xác hợp lý.
    Cần phải tính thời gian dự trữ (float) hay thời gian trì hoãn (slack) cho mỗi gói công việc và tính toán đường tới hạn

## Slide 21: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Một số hướng dẫn giúp ước lượng thời gian cho DA CNTT
  Chi phí thời gian của lập trình viên – Điều tra của Bell labs
Viết chương trình | 13%
Đọc tài liệu hướng dẫn | 16%
Thông báo, trao đổi, viết báo cáo | 32%
Việc riêng | 13%
Việc linh tinh khác | 15%
Huấn luyện | 6%
Gửi email, chat | 5%

## Slide 22: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
  Điều tra của IBM
Làm việc một mình | 30%
Trao đổi công việc | 50%
Làm những công việc khác, không phục vụ trực tiếp cho công việc | 20%

## Slide 23: THẢO LUẬN
Khó khăn trong việc ước lượng thời gian trong các dự án phần mềm?

## Slide 24: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Khó khăn trong việc ước lượng thời gian
    Phần mềm chưa làm bao giờ
    Khó dùng lại những kinh nghiệm của dự án trước đây
    Công nghệ thay đổi
    Khó phân ranh giới rõ ràng giữa các giai đoạn. Ví dụ:
      Kiểm thử có bao gồm việc gỡ rối hay không?
      Thiết kế có bao gồm việc vẽ sơ đồ cấu trúc chương trình hay không?
    Công sức và thời gian còn phụ thuộc vào 1 vài yếu tố khác

## Slide 25: ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO MỖI HOẠT ĐỘNG
Một số phương pháp ước lượng khác
    Hỏi ý kiến chuyên gia
    So sánh với các DA tương tự đã làm để có số liệu ước tính

## Slide 26: TÍNH THỜI GIAN & NGUỒN LỰC
Inputs
  Danh sách công việc, lược đồ công việc.
  Nguồn lực sử dụng được cho dự án: mô tả về những loại nguồn lực mà dự án có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ cho các hoạt động của nó, gồm loại, số lượng, tính chất, thời gian điểm sẵn sàng, …
Outputs
  Nguồn lực mà dự án sẽ sử dụng.(Rsrc.Requirement): đòi hỏi nguồn lực mà dự án sẽ sử dụng, gồm loại, số lượng, tính chất, thời điểm cần dùng, thời gian, mức độ,…
  Project Schedules: PERT charts, Gantt charts, Resource charts,…

## Slide 27: PHÁT TRIỂN LỊCH BIỂU Schedule Development
Tạo được lịch biểu phù hợp
  Phân tích thứ tự hoạt động, thời lượng, nhu cầu nguồn lực và giới hạn về thời gian để xây dựng kế hoạch tiến độ của dự án

## Slide 28: ĐIỀU KHIỂN LỊCH BIỂU Schedule Control
Giám sát trạng thái của dự án để cập nhật tiến trình dự án & quản lý những thay đổi so với kế hoạch tiến độ cơ bản
  Kiểm tra lịch biểu so với thực tế
  Sử dụng kế hoạch phòng hờ bất trắc
  Không lập kế hoạch cho mọi người làm việc 100% khả năng vào mọi thời điểm
  Tổ chức các buổi họp tiến độ với các bên liên quan, và
  Thật rõ ràng, trung thật khi bàn về các vấn đề liên quan đến lịch biểu

## Slide 29: SƠ ĐỒ GANTT
Gantt là phương pháp trình bày các tiến trình thực tế cũng như kế hoạch thực hiện các công việc của DA theo trình tự thời gian
Các công việc của dự án và thời gian thực hiện công việc được biểu diễn bằng thanh ngang

## Slide 30: SƠ ĐỒ GANTT
Cách xây dựng biểu đồ GANTT
  Xác định hệ trục tọa độ:
    Trục tung thể hiện công việc
    Trục hoành thể hiện thời gian.
  Mỗi công việc được thể hiện bằng 1 đoạn thẳng
  Độ dài đoạn thẳng thể hiện thời gian thực hiện công việc
  Vị trí đoạn thẳng thể hiện trình tự thực hiện công việc

## Slide 31: SƠ ĐỒ GANTT
Tác dụng của sơ đồ GANTT
  Xác định được khối lượng các công việc cần thực hiện trong DA.
  Xác định được thời gian thực hiện từng công việc và thời gian hoàn thành toàn bộ DA.
  Là cơ sở để phân phối nguồn lực cho từng công việc trong DA

## Slide 32: SƠ ĐỒ GANTT
Ví dụ: Dự án lắp đặt thiết bị lọc không khí

## Slide 33: SƠ ĐỒ GANTT

## Slide 34: SƠ ĐỒ GANTT

## Slide 35: Biểu đồ Gantt

## Slide 36: Biểu đồ Gantt
Các hoạt động trên biểu đồ Gantt nên trùng với các hoạt động trên WBS
Biểu tượng hình thoi đen (black diamond) biểu diễn mốc thời gian.
Thanh đen dày với mũi tên ở đầu và cuối biểu diễn nhiệm vụ tổng hợp (summary task)
Thanh ngang xám biểu diễn độ dài của mỗi nhiệm vụ.
Các mũi tên nối các biểu tượng trên chỉ ra mối quan hệ giữa các nhiệm vụ

## Slide 37: Thêm mốc thời gian (Milestone)
Mốc thời gian là 1 thành phần quan trọng của kế hoạch, nhất là đối với các dự án lớn.
Tạo mốc thời gian bằng cách đưa vào lược đồ như 1 nhiệm vụ có độ dài thời gian bằng 0.
Các tiêu chuẩn để xác định milestone: SMART
  Specific: hiểu rõ ràng.
  Measurable: Có thể đo lường.
  Assignable: xác định ai làm gì.
  Realistic: Thực tế.
  Time-framed: Lịch biểu hợp lý.

## Slide 38: Biểu đồ lần vết Gantt

## Slide 39: SƠ ĐỒ GANTT
Ưu điểm
  Dễ vẽ
  Dễ nhận biết hiện trạng thực tế và kế hoạch thực hiện các công việc trong DA
  Xác định rõ thời gian hoàn thành toàn bộ DA
Nhược điểm
  Không thể hiện rõ mối quan hệ giữa các công việc, đặc biệt trong DA có nhiều công việc
  Không thể hiện được công việc nào là chủ yếu có tính quyết định đối với tổng tiến độ thực hiện DA
  Không thuận tiện khi phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của bản thân sơ đồ DA

## Slide 40: SƠ ĐỒ MẠNG
CPM (Critical Path Method)
PERT (Project Evaluation & Review Techniques)

## Slide 41: SƠ ĐỒ MẠNG
CPM (Critical Path Method)
  Phương pháp sử dụng mô hình xác định, thời gian hoàn thành mỗi công việc là hằng số
  Được phát triển bởi công ty Dupont 1858
  Phương pháp thực hiện:
    Xác định các công việc cần thực hiện.
    Xác định mối quan hệ và trình tự cho từng công việc
    Vẽ sơ đồ mảng công việc
    Tính toán thời gian và chi phí cho từng công việc
    Xác định thời gian dự trữ của công việcvà sự kiện
    Xác định đường Găng.

## Slide 42: SƠ ĐỒ MẠNG
PERT (Project Evaluation & Review Techniques)
  Phương pháp sử dụng mô hình xác suất, thời gian hoàn thành công việc được mô tả theo dạng hàm phân phối xác suất  có tính yếu tố rủi ro
  Được phát triển do Hải quân Mỹ 1858

## Slide 43: SƠ ĐỒ MẠNG
  Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc
    Finish-to-Start. Công việc sau bắt đầu chỉ khi nào công việc trước nó đã kết thúc (phổ biến).
    Finish-to-Finish. Công việc sau kết thúc được chỉ khi nào công việc trước nó đã kết thúc.
    Start-to-Start. Công việc sau bắt đầu được chỉ khi công việc trước nó đã bắt đầu. Ví dụ: làm việc trên máy tính.
    Start-to-Finish. Công việc sau phải bắt đầu thực hiện để kết thúc được công việc trước. Ví dụ: giao ca.

## Slide 44: Sơ đồ hình hộp (Precedence Diagramming Method (PDM)
Các đầu việc được biểu diễn bởi hình hộp
Mũi tên thể hiện mối quan hệ giữa các đầu việc
Phổ biến hơn phương pháp ADM và được sử dụng bởi phần mềm quản lý dự án
Dễ thấy các loại phụ thuộc khác nhau.

## Slide 45: Ví dụ PDM
Ví dụ sơ đồ mạng PDM

## Slide 46: PDM vs AOA
Phương pháp PDM được dùng nhiều hơn phương pháp AOA và có nhiều thuận lợi hơn
Hầu hết các phần mềm quản lý dự án đều dung phương pháp PDM.
Phương pháp PDM chỉ ra được các loại quan hệ khác nhau trong khi phương pháp AOA chỉ sử dụng 1 loại quan hệ khởi động khi kết thúc (finish-to-start)

## Slide 47: PHƯƠNG PHÁP CPM
Sự kiện/ nút (Event): sự kết thúc của một hay một số công việc và điều kiện để bắt đầu một hoặc một số công việc tiếp sau
Ký hiệu:
Công việc/ công tác (Activity): Hoạt động giữa 2 sự kiện đòi hỏi phải tốn thời gian, công sức, người lao động và thiết bị vật tư
Ký hiệu:

## Slide 48: PHƯƠNG PHÁP CPM
Mạng (network): sự kết hợp tất cả các hoạt động và sự kiện.
Đường găng (critical path): đường có thời gian thực hiện lớn nhất
Chiều dài đường găng: bằng tổng thời gian thực hiện các công việc trên đường găng

## Slide 49: PHƯƠNG PHÁP CPM
Sự kiện được đánh số từ nhỏ đến lớn theo hướng từ trái qua phải và từ trên xuống dưới.
Mỗi sự kiện đều có công việc đến và công việc đi.
Sự kiện cuối cùng chỉ có công việc đến

## Slide 50: PHƯƠNG PHÁP CPM
Các công việc phải hướng từ trái sang phải, không được quay lại sự kiện mà chúng xuất phát (không lập vòng kín).
Các mũi tên không nên cắt nhau

## Slide 51: PHƯƠNG PHÁP CPM
Những công việc riêng biệt không được ký hiệu cùng 1 số  không được cùng sự kiện xuất phát và kết thúc
  Ví dụ: Công việc c không cần thiết cho công việc e, hình nào đúng:

## Slide 52: PHƯƠNG PHÁP CPM
Biểu diễn sự phụ thuộc của các công việc

## Slide 53: PHƯƠNG PHÁP CPM
Biểu diễn sự phụ thuộc của các công việc

## Slide 54: PHƯƠNG PHÁP CPM
Ví dụ: sơ đồ mạng Activity-on-Arrow (AOA)

## Slide 55: PHƯƠNG PHÁP CPM
Ví dụ: sơ đồ CPM trên máy tính

## Slide 56: PHƯƠNG PHÁP CPM
Các thông số chính
  Thời điểm sớm nhất để sự kiện xảy ra EO
  (Earliest Occurrence of an Event)
  Thời điểm sớm nhất để công việc bắt đầu ES
  (Earliest Start of an activity)
  Thời điểm muộn nhất để sự kiện xảy ra LO
  (Lastest Occurrence of an Event)
  Thời điểm muộn nhất để công việc bắt đầu LS (Lastest Start of an activity)

## Slide 57: PHƯƠNG PHÁP CPM
EOi = ESij
Thời gian dự trữ các sự kiện – slack/float (mức chênh lệch giữa 2 thời điểm sớm và muộn)
  Slack = LOi- EOi
  Slack = LSi- ESi

## Slide 58: PHƯƠNG PHÁP CPM
Xác định EO và ES
  Tại nút đầu tiên: EOi = ESij
  Đi xuôi dòng sơ đồ mạng tính EOj
    EO1 = 0
    EOj = EOi + Tij nếu chỉ có 1 công tác đến
    EOj = Max { EOi + Tij }

## Slide 59: PHƯƠNG PHÁP CPM
Xác định LO và LS
  Đi ngược dòng sơ đồ mạng tính LOi và Lsij
  Tại sự kiện cuối cùng
    EOcuối = LOcuối
    LSij = LOj – tij
    LOi = LSij nếu chỉ có 1 công tác ij từ sự kiện i
    LOi = Min {LSij} = Min { LOj – tij}

## Slide 60: PHƯƠNG PHÁP CPM
Các chú ý:
  Sự kiện găng là sự kiện không thể chậm trễ  Sự kiện găng có slack = 0
  Sự kiện xuất phát và sự kiện kết thúc bao giờ cũng là sự kiện găng  có thời gian dự trữ = 0

## Slide 61: PHƯƠNG PHÁP CPM
Ví dụ: xác định đường găng cho cho DA sau:
Hoạt động | Công việc trước | Thời gian (tuần)
A | - | 1
B | - | 2
C | - | 3
D | A | 4
E | B | 5
F | B | 4
G | C | 6
H | D,E | 6
I | G | 2
J | F, H,I | 3

## Slide 62: PHƯƠNG PHÁP CPM
A-D-H-J: = 1+4+6+3 = 14 tuần
B-E-H-J: = 2+5+6+3= 16 tuần
B-F-J:= 2+4+3 = 9 tuần
C-G-I-J:=3+6+2+3 = 14 tuần

## Slide 63: PHƯƠNG PHÁP CPM
Ý nghĩa của đường găng (critical path)
  Mỗi sơ đồ có ít nhất 1 đường găng
  Tổng thời gian của tất cả các công việc trên đường găng: là thời gian tối thiểu để hoàn thành DA
  Nếu công việc trên đường găng bị trễ  toàn bộ DA trễ. Muốn rút ngắn thời hạn hoàn thành DA  tập trung vào các công việc trên đường găng
  Với công việc không găng  cho phép xê dịch thời gian thực hiện (không quá thời gian dự trữ.

## Slide 64: PHƯƠNG PHÁP CPM
Phân tích kết quả CPM: xác định
  Thời gian tối thiểu để hoàn thành DA (critical time)
  Đường găng và các công việc găng (critical path & activities)
  Thời gian dự trữ các công việc (slack/float)

## Slide 65: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Pert là kỹ thuật xác suất  xác định xác suất toàn bộ dự án hoàn thành trong 1 thời gian định sẵn, có tính đến yếu tố rủi ro.
Thời gian thực hiện mỗi công việc mong muốn (TE – Expected time) được ước lượng bởi các loại thời gian:
  Thời gian lạc quan a (optimistic time)
  Thời gian bi quan b (pessmistic time)
  Thời gian thực hiện bình thường m: a ≤ m ≤ b

## Slide 66: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Thời gian hoàn thành mong muốn:
  TE = (a + 4m +b) / 6
Nếu không thể ước lượng được m:
  TE = ( 3b +2a) / 6
Phương sai:
  V = [( b - a) / 6]2
Độ lệch chuẩn:
  σ = ( b - a ) / 6

## Slide 67: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Ví dụ:

## Slide 68: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Sơ đồ Pert
Đường găng: a-d-j = 20+15+18 = 43 ngày

## Slide 69: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Tính TE và V theo ví dụ trên

## Slide 70: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Thời gian dự trữ cho sự kiện

## Slide 71: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Thời gian dự trữ cho công việc

## Slide 72: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Các bước thực hiện phương pháp PERT
  Vẽ sơ đồ mạng
  Tính TE và V của các công việc
  Dùng phương pháp CPM  xác định đường găng
  Đánh giá khả năng hoàn thành dự án trong thời gian mong muốn
  Từ Z, tra bảng xác suất phân bố chuẩn  xác định xác suất hoàn thành dự án

## Slide 73: Bảng phân phối xác suất chuẩn

## Slide 74: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Có 2 dạng bài toán:
  Cho D, tìm xác suất hoàn thành dự án
    D  Z  p%
  Cho xác suất p%, tìm thời gian hoàn thành dự án D
    p%  Z  D

## Slide 75: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Ví dụ 1: Tính xác suất hoàn thành DA trong thời gian mong muốn D=50, S=43, V=33.
Giải:

## Slide 76: PHƯƠNG PHÁP SƠ ĐỒ PERT
Ví dụ 2: Nếu xác suất hoàn thành là 95% thì thời gian hoàn thành DA là bao nhiêu?
Giải:
Tra bảng  Z = 1.645

## Slide 77: VÍ DỤ 1 - VẼ AON

## Slide 78: AON - BƯỚC 1

## Slide 79: AON - BƯỚC 2

## Slide 80: AON - KẾT THÚC

## Slide 81: AOA - BƯỚC 1

## Slide 82: AON - BƯỚC 2

## Slide 83: AON - KẾT THÚC

## Slide 84: VÍ DỤ 2
Hãy vẽ sơ đồ mạng theo dạng AON của dự án này?
Xác định thời gian dự trữ của các công tác không nằm trên đường găng?

## Slide 85: VÍ DỤ 2

## Slide 86: MỘT SỐ LƯU Ý
Cần lưu ý để lập thời biểu chính xác
  Các ngày nghỉ, ngày lễ, các sự kiện quan trọng của tổ chức
  Các hạn chế về thời gian từng công việc cụ thể: cần nhận dạng rõ, đầy đủ & kịp thời để lập kế hoạch
  Cần trao đổi với các bên liên quan để có thông tin cần thiết để lập thời biểu

## Slide 87: KỸ THUẬT LÀM NGẮN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp thời gian hoàn thành mong muốn (D) nhỏ hơn thời gian tối ưu để hoàn thành DA theo đường găng (S)
Để đảm bảo thời gian qui định D  tìm cách rút ngắn thời gian đường găng S
Làm ngắn thời gian của các công việc găng bằng cách tăng thêm nguồn lực hoặc thay đổi qui mô DA.

## Slide 88: BIỆN PHÁP RÚT NGẮN ĐƯỜNG GĂNG
Bố trí các công việc song song thay vì nối tiếp trong sơ đồ mạng
Phân phối lại nguồn lực: tăng công nhân, tăng giờ lao động, tăng công suất thiết bị
Thay đổi biện pháp kỹ thuật
Biện pháp rút ngắn thời gian đường găng  chi phí dự án tăng
Vấn đề: làm thế nào rút ngắn S với chi phí tăng là nhỏ nhất?

## Slide 89: Q & A

## Slide 90: ÔN TẬP
  PERT
  CPM
  Sơ đồ Gantt
  Mốc chính (milestone)
  Độ trễ toàn phần (total slack)
  Sơ đồ mạng dự án (project network diagram)
  LS (Lastest Start of an activity)
  ES (Earliest Start of an activity)
  Thời gian muộn nhất của một công việc có thể bắt đầu
  Thời hạn cho một họat động có thể bị trễ mà không làm trễ đến ngày kết thúc dự án.
  Một sự kiện/biến cố có ý nghĩa trong một dự án mà thời gian bằng 0.
  Kỹ thuật mạng để ước tính thời gian khi có sự không chắc chắn về ứơc tính thời gian của mỗi công việc.
  Kỹ thuật mạng dùng để ước tính tổng thời gian thực hiện dự án.
  Thời gian sớm nhất của một công việc có thể băt đầu
  Định dạng chuẩn cho việc trình bày thông tin lịch biểu cho phép hiễn thị thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc trong một định dạng xếp lịch.
  Trình bày sơ đồ các quan hệ logic của các họat động của dự án.

## Slide 91: BÀI TẬP 1
Công tác | Công việc trước | Thời gian (tuần)
A. | Không có | 4
B | A | 3
C | A | 3
D | C | 3
E | B | 5
F | E,D | 3
Hãy vẽ sơ đồ Gantt của dự án này?
Hãy vẽ sơ đồ mạng theo dạng AON của dự án này?
Xác định các công tác găng và đường găng của dự án?
Xác định thời gian hoàn thành dự án?
e) Xác định thời gian dự trữ của các công tác không nằm trên đường găng?

## Slide 92: BÀI TẬP 2
Tìm xác suất hoàn thành DA nếu thời gian mong muốn hoàn thành DA là: 15 tuần, 14 tuần, 16 tuần
Tính thời gian hoàn thành dự án mong muốn nếu xác suất hoàn thành dự án là 35%
Công tác | a | m | b | Thời gian | Phương sai
A =1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4/36
B= 1-3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4/36
C=2-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4/36
D=3-5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 16/36
E=4-5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 36/36
F=4-6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 64/36
G=5-6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 64/36
H=6-7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4/36

## Slide 94: Bảng phân phối xác suất chuẩn

## Slide 95: ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
Các bước chính để rút ngắn tiến độ:
  Ước tính thời gian và chi phí trong điều kiện bình thường của các công tác.
  Ước tính thời gian và chi phí trong điều kiện rút ngắn của các công tác.
  Tìm đường găng trong điều kiện bình thường. Tổng chi phí của tất cả các công tác trong điều kiện bình thường.
  Tìm chi phí rút ngắn đơn vị cho tất cả các công tác.
  Rút ngắn công tác nằm trên đường găng có chi phí rút ngắn đơn vị nhỏ nhất.
  Xác định lại đường găng và tiếp tục lặp lại bước 4 cho đến khi đạt được mong muốn rút ngắn đề ra.

## Slide 96: BÀI TẬP 3
Xây dựng sơ đồ mạng theo dạng AOA của dự án như bài tập 2.
Xác định các công tác găng và đường găng của dự án?
Xác định Thời gian & chi phí trong điều kiện bình thường và rút ngắn
Rút ngắn các công tác của DA

## Slide 97: BÀI TẬP 4
Vẽ sơ đồ mạng của dự án.
Cho biết dự án có thể rút tối đa bao nhiêu ngày? Tốn bao nhiêu chi phí?
Liệt kê phương án rút từng ngày sao cho chi phí là thấp nhất.